ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ)

по учебной дисциплине

# «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

##### Перечень вопросов для собеседования

- История развития управления проектами. Проектная и непроектная деятельность предприятия. Стейкхолдеры проекта. Вложенность проектов, их классификация.

- Жизненный цикл проекта. Отраслевая специфика проектов.

- Процессы управления проектами. Автоматизированная СУП, ее достоинства, недостатки, требования к ней.

- Области знаний в управлении проектами, их основные процессы.

- Организационные модели проекта, их особенности, достоинства и недостатки.

- Команда проекта. Подрядчики и субподрядчики. Управление замыслом (содержанием) проекта.

- Управление стоимостью, составление смет, бюджет проекта, контроль стоимости.

- Управление ресурсами. Управление временем.

- Методы построения зависимостей. Сетевой график, сетевая модель, методы их построения. Вехи.

- Основные определения теории графов. Определение продолжительности работ.

- Основные объекты, используемые в сетевых графиках, построенных методом предшествования.

- Критический путь, подкритические пути. Оптимизация сетевых графиков.

- Типичные ошибки в построении и оптимизации сетевых графиков.

- Управление качеством в проектной деятельности. Стратегическое и оперативное управление качеством.

- Управление обеспечением проектов. Управление коммуникациями.

- Управление людскими ресурсами. Контроль исполнения проекта.

- Классы СУП, их основные показатели, стоимость.

- Модель данных в MS Project.

- Основные представления MS Project.

- Типы связей, типы задач в MS Project, временных ограничений, диаграммы Гантта.

- Выравнивание загрузки ресурсов. Фиксация плана проекта. Фильтры.

- Уровни управления проектами в организации.

- CAD/CAM/CAE-системы, их возможности (на примере судостроения).

- Основные ограничения использования CAD/CAM-систем в российских условиях. Перспективы развития таких систем.

##### Комплект заданий и задач для проведения практических занятий по дисциплине «Управление проектами»

Задача 1

- Известно, что деятельность любого предприятия направлена

на достижение определенных целей. Любое предприятие ограничено по времени своего существования. Наконец, успешные предприятия всегда уникальны по продуктам, услугам либо бизнес-моделям.

Можно ли сказать, что любое предприятие является проектом? Если да — почему? Если нет — какие ограничивающие факторы следует ввести в данные утверждения?

- Любому студенту приходилось писать рефераты, курсовые работы и выпускные квалификационные работы. Каждая из таких работ является проектом. Почему? Представьте вашу курсовую работу как проект. Какими специфическими чертами она обладает?

Задача 2

Руководствуясь SMART-критериями определите, кто является участниками вашего проекта, и как можно выделить фазы его жизненного цикла.

- Кто является участниками и заинтересованными сторонами данного проекта? В чем выражаются их интересы?

- Каковы точки соприкосновения и точки конфликтов интересов участников проекта?

Задача 3

Известно, что деятельность любого предприятия направлена на достижение определенных целей. Любое предприятие ограничено по времени своего существования. Наконец, успешные предприятия всегда уникальны по продуктам, услугам либо бизнес-моделям.

Можно ли сказать, что любое предприятие является проектом? Если да — почему? Если нет — какие ограничивающие факторы следует ввести в данные утверждения?

Задача 4

Какие экономические характеристики описывает проект вашей работы? Как можно учесть принцип альтернативности? Каким будет примерное содержание экономического обоснования этого проекта?

Задача 5

Открытое акционерное общество «Нижегородский масложировой комбинат» (НМЖК), объединяющее крупные сырьевые, производящие и сбытовые активы масложировой отрасли, находится под угрозой недружественного поглощения. В состав НМЖК входят Екатериновский (Саратовская область) и Кущевский (Краснодарский край) элеваторы,несколько предприятий по заготовке маслосырья, Шуйский и Оренбургский маслоэкстракционные заводы. Самарский жиркомбинат, ЗАО

«Торговый дом НМЖК». Годовой оборот компании составляет 85 млн долл. НМЖК является крупнейшим производителем маргариновой продукции (25% российского рынка) и входит в первую тройку производителей майонеза (18,5% рынка).

Около 90% акций НМЖК принадлежит ООО «ПКФПрофит», учредителями которого являются топ- менеджеры предприятия Николай Нестеров, Галина Сидорок и Вячеслав Романов. Они же составляют совет директоров компании. Никто из них не может продать свою долю акций самостоятельно, для этого требуется коллегиальное решение учредителей.

Первые признаки интереса к активам предприятия появились в августе-сентябре 2012 г., когда рядом с проходными комбината началась активная скупка акций, за которые предлагали 12 долл. при текущей стоимости около 200 руб. Затем миноритарный акционер НМЖК Алексей Мартынов, владелец 20 акций (0,0027% от уставного капитала) общества, обвинил руководство компании в том, что оно не внесло в положенные сроки изменения в уставные документы АО, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и потребовал отстранения от должности генерального директора НМЖК Николая Нестерова и смены состава совета директоров комбината. По его жалобе 5 ноября 2012 г. реестр НМЖК был изъят судебным приставом у Нижегородского

регистратора, после чего пропал. Затем на сайтах Интернет-изданий появились анонимные рекламные предложения о продаже 90%

акций НМЖК. При этом никаких переговоров о продаже акций на комбинате не велось.

Интерес к комбинату обозначил пока только один человек —Павел Свирский, вице-президент компании «Ринако». «Ринако» входит в группу МДМ, которая в 2012 г. Уже вела скупку сельскохозяйственных активов —«Смолмяса», но не для себя, а в интересах агропромышленного холдинга «Агрос», входящего в группу «Интеррос». Такая ситуация не единичный случай. Многие успешно работающие российские акционерные компании испытывали на себе давление со стороны конкурентов, которые, стремясь захватить собственность, не гнушаются никакими средствами.

Каковы риски и преимущества акционерной формы собственности для предприятий российской экономики?

Задача 6

- Рассмотрите следующие два проекта:

| Год | Проект А | Проект В |
| --- | --- | --- |
| 0 | –260 000 | -40000 |
| 1 | 5000 | 45000 |
| 2 | 15000 | 5000 |
| 3 | 15000 | 500 |
| 4 | 425000 | 500 |

Желаемая норма доходности инвестора — 15%

Какой инвестиционный проект следует выбрать, если руководствоваться: а) дисконтированным периодом окупаемости;

б) критерием чистой текущей стоимости;

в) критерием внутренней нормы доходности.

Какой из проектов следует выбрать при принятии окончательного решения?

- Предприятие планирует частично автоматизировать производственный процесс. Приобретение и установка необходимого оборудования обойдется в 8 млн руб. Сокращение трудовых и материальных затрат позволит экономить по 2,2 млн руб. ежегодно (до уплаты налогов). Срок амортизации оборудования 5 лет, за этот период оно полностью обесценится. Однако его реальная рыночная стоимость через 5 лет может составить 2 млн руб. Ставка налога на прибыль 20%, норма доходности для всех проектов, принимаемых фирмой — 10%. Стоит ли браться за реализацию проекта?

- Для проекта вашей работы попробуйте определить основные эффекты и виды эффективности. Какими методами и на основании каких данных можно измерить эффективность вашего проекта?

Задача 7

Имеются два инвестиционных проекта и прогноз их доходности при разных состояниях рынка.

Определите наиболее предпочтительный проект и обоснуйте выбор.

| Состояние рынка | Проект А |  | Проект В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доход | Вероятность | Доход | Вероятность |
| 1 | 600 | 0,2 | 600 | 0,25 |
| 2 | 500 | 0,3 | 450 | 0,25 |
| 3 | 200 | 0,3 | 300 | 0,25 |
| 4 | 100 | 0,2 | 150 | 0,25 |

2. Для проекта вашей работы попробуйте определить основные виды риска. Определите вероятность и тяжесть рисков и составьте матрицу рисков. Какими методами и на основании каких данных можно управлять рисками вашего проекта? Создайте журнал рисков проекта.

##### Комплект заданий для контрольной работы Темы контрольных работ

по дисциплине «Управление проектами»

- Классификация проектов.

- Цель и стратегия проекта. Внешнее и внутреннее окружение проекта. Жизненный цикл проекта.

- Структура и участники проекта.

- Календарно-сетевое планирование и управление. Основные понятия и характеристика методов.

- Методология управления проектами.

- Информационные системы в управлении проектами. Критерии выбора программного обеспечения для управления проектами.

- Организационные механизмы в управлении проектами. Классификация механизмов.

- Механизмы самоокупаемости.

- Анализ финансовых потоков проекта.

- Противозатратные механизмы

- Механизмы смешанного финансирования.

- Метод «затраты – эффект».

- Механизмы страхования.

- Механизмы согласия.

- Механизмы распределения затрат и доходов.

- Надежность проекта.

- Механизмы распределения ресурсов.

- Приоритетные механизмы распределения ресурсов.

- Конкурсные механизмы распределения ресурсов.

- Формирование состава исполнителей проекта. Конкурсы.

- Механизмы стимулирования в управлении проектами.

- Методика освоенного объема.

- Оперативное управление проектами.

- Механизмы оперативного управления проектами.

- Механизмы опережающего самоконтроля и компенсационные механизмы при управлении проектом.

- Специфика управления проектами различных типов.

- Организационные структуры управления проектами.

- Стандартизация и нормативное регулирование проектами. Правовое обеспечение проекта.

- Управление поставками проекта.

- Управление рисками проекта.

- Управление качеством проекта.

- Разработка проектной документации. Рабочая документация проекта.

- Экспертиза проекта.

- Оценка эффективности инвестиционных проектов

Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования по дисциплине «Управление проектами»

- Что не рассматривает сфера проектного управления:

- Ресурсы

- Качество предоставляемого продукта

- Стоимость, Время проекта

- Обоснование инвестиций – верный ответ

- Риски

- Жизненный цикл проекта – это:

- стадия реализации проекта

- стадия проектирования проекта

- временной промежуток между моментом обоснования инвестиций и моментом, когда они окупились

- временной промежуток между моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения – верный ответ

- временной промежуток между моментом получения задания от заказчика и моментом сдачи проекта заказчику

- Управляемыми параметрами проекта не являются:

- объемы и виды работ

- стоимость, издержки, расходы по проекту

- временные параметры, включающие сроки, продолжительности и резервы выполнения работ и этапов проекта, а также взаимосвязи между работами

- ресурсы, требуемые для осуществления проекта, в том числе человеческие или трудовые, финансовые, материально-технические, а также ограничения по ресурсам

- качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов проекта

- Все варианты правильны – верный ответ

- Календарное планирование не включает в себя:

- планирование содержания проекта

- определение последовательности работ и построение сетевого графика

- планирование сроков, длительностей и логических связей работ и построение диаграммы Ганта

- определение потребностей в ресурсах (люди, машины, механизмы, материалы и т.д.)и расчет затрат и трудозатрат по проекту

- определение себестоимости продукта проекта – верный ответ

- Что является основной целью сетевого планирования:

- Управление трудозатратами проекта

- Снижение до минимума времени реализации проекта – верный ответ

- Максимизация прибыли от проекта

- Определение последовательностей выполнения работ

- Моделирование структуры проекта

- Какой тип сетевой диаграммы используется в среде MS Project:

- «Действие в узлах» – верный ответ

- Переходной тип диаграммы от «действия на стрелках» к «действию в узлах»

- ПЕРТ-диаграмма

- Диаграмма Ганта

- Диаграмма «Действие на стрелках»

- Принцип «метода критического пути» заключается в:

- Анализе вероятностных параметров длительностей задач лежащих на критическом пути

- Анализе вероятностных параметров стоимостей задач

- Анализе расписания задач – верный ответ

- Анализе вероятностных параметров стоимостей задач лежащих на критическом пути

- Анализе длительностей задач, составляющих критический путь

- Основная цель «метода критического пути» заключается в:

- Равномерном назначении ресурсов на задачи проекта

- Оптимизации отношения длительности проекта к его стоимости

- Снижении издержек проекта

- Минимизации востребованных ресурсов

- Минимизации сроков проекта – верный ответ

- Какая работа называется критической:

- Длительность которой максимальна в проекте

- Стоимость которой максимальна в проекте

- Имеющая максимальный показатель отношения цены работы к ее длительности

- Работа с максимальными трудозатратами

- Работа, для которой задержка ее начала приведет к задержке срока окончания проекта в целом – верный ответ

- Какое распределение имеет конченый показатель средней длительности проекта рассчитанный по методу ПЕРТ:

- Гауссовское

- Вета-распределение

- Пуассоновское распределение

- Нормальное распределение – верны й ответ

- Треугольное распределение

- Какое распределение имеет конченый показатель средней длительности проекта рассчитанный методом моделирования Монте-Карло:

- Гауссовское

- Вета-распределение

- Пуассоновское распределение

- Нормальное распределение

- Треугольное распределение – верный ответ

- Моделирование проектов в Microsoft Project 2010 не позволяет решить следующую задачу:

- Рассчитать инвестиционную привлекательность проекта – верный ответ

- рассчитать бюджет проекта и распределение запланированных затрат во времени

- рассчитать распределение во времени потребностей проекта в основных материалах и оборудовании

- определить оптимальный состав ресурсов (людей и механизмов) проекта и распределение во времени их плановой загрузки и количественного состава

- разработать оптимальную схему финансирования работ, поставок материалов и оборудования

- Что служит вертикальной осью диаграммы Ганта:

- Перечень ресурсов

- Длительности задач

- Перечень задач – верный ответ

- Длительность проекта

- Предшествующие задачи

- Что служит горизонтальной осью диаграммы Ганта:

- Перечень ресурсов

- Длительности задач

- Перечень задач

- Длительность проекта – верный ответ

- Предшествующие задачи

- Суммарная задача состоит из:

- Нескольких ресурсов

- Нескольких вех

- Нескольких вариантов

- Нескольких затрат

- Нескольких задач – верный ответ

- Определите взаимосвязь между «Представлениями» и «Таблицами» в MS Project:

- Параметр «Таблицы» изменяет отображаемые параметры в «Представлениях» - верный ответ

- Параметр «Таблицы» дополняет отображаемые параметры в «Представлениях»

- Параметр «Таблицы» игнорирует отображаемые параметры в «Представлениях»

- Параметр «Таблицы» выполняет переход между «Представлениями»

- Параметр «Таблицы» делает доступным новые «Представления»

- Какое представление отсутствует в MS Project:

- Диаграмма Ганта

- Использование Ресурсов

- Использование задач

- Сетевой график

- Сеть ПЕРТ – верный ответ

- Какое представление является основным в MS Project:

- Диаграмма Ганта – верный ответ

- Использование Ресурсов

- Использование задач

- Сетевой график

- Сеть ПЕРТ

- К каким методам сводиться структуризация проекта:

- Горизонтальное и вертикальное планирование

- Горизонтальное планирование и планирование «сверху-вниз»

- Вертикальное планирование и планирование «снизу-вверх»

- Вертикальное планирование и планирование «сверху-вниз»

- Планирование «сверху-вниз» и «снизу-вверх» - верный ответ

- Планирование «сверху-вниз», «снизу-вверх», горизонтальное и вертикальное планирование

- Структурное планирование не включает в себя следующие этапы:

- разбиение проекта на совокупность отдельных работ, выполнение которых необходимо для реализации проекта

- структуризация последовательности работ

- оценка временных характеристик работ

- оценка длительностей работ

- назначение ресурсов на задачи – неверный ответ

- Какие типы связей между задачами не возможны в MS Project:

- Начало-окончание

- Окончание-Начало

- Начало-начало

- Окончание-окончание

- все ответы неправильны

- Что не является ограничением для планируемых задач:

- Окончание не ранее заданной даты

- Начало не ранее заданной даты

- Фиксированная длительность – верный ответ

- Фиксированное начало

- Как можно раньше

- Длительность суммарной задачи вычисляется (определяется):

- Исходя из параметров назначений и трудозатрат на задачи входящие в суммарную задачу

- Исходя из параметров назначений и длительности задач входящих в суммарную задачу

- Исходя из параметров длительности ее подзадач – верный ответ

- Директивно

- Приближенно, по методу экспертных оценок

- Ресурсное планирование

6.1. Какие ресурсы не используются в MS Project:

- Трудовые

- Материальные

- Затратные

- Производственные – верный ответ

- Трудовые ресурсы не включают:

- Людей

- Издержки – верный ответ

- Машин

- Оборудование

- Какой параметр не описывает трудовые ресурсы:

- Издержки- верный ответ

- Стандартная ставка

- Ставка сверхурочных

- Затраты на использование

- Максимальное количество единиц доступности устанавливает:

- максимальное количество рабочих, доступных для выполнения работ в данном проекте

- максимальный процент рабочего времени, которое ресурс может ежедневно выделять для выполнения работ данного проекта – верный ответ

- Материальные ресурсы позволяют моделировать:

- Потребность в материалах и затраты на них – верный ответ

- Оплату заказчиков

- Оплату работ по проекту

- Предназначение затратного ресурса:

- Рассчитать затраты по проекту

- Связать определенный тип затрат с одной или несколькими задачами – верный ответ

- Рассчитать затраты на трудовые ресурсы

- Назначения в MS Project это:

- связь конкретной задачи с ее длительностью

- связь конкретной задачи с ресурсами, выделенными для ее выполнения – верный

- связь между задачами проекта

- связь между вехами проекта

- связь конкретной вехи с ресурсами, выделенными для ее выполнения

- Трудозатраты рассчитываются по формуле:

- Трудозатраты = Длительность / Единицы назначений

- Трудозатраты = (Длительность)2 × Единицы назначений

- Трудозатраты = Длительность × Единицы назначений – верный ответ

- Для задач с фиксированным объемом ресурсов не справедливо:

- При изменении трудозатрат пересчитывается длительность, но объем ресурсов не меняется

- При изменении трудозатрат и длительности одновременно, объем ресурсов не меняется – верный ответ

- При изменении длительности пересчитываются трудозатраты, но объем ресурсов не меняется

- Для задач с фиксированной длительностью не справедливо:

- При изменении трудозатрат пересчитывается длительность, но объем ресурсов не меняется – верный ответ

- При изменении трудозатрат и длительности одновременно, объем ресурсов не меняется

- При изменении объема работ пересчитывается объем ресурсов

- Для задач с фиксированными трудозатратами не справедливо:

- При изменении объема работ пересчитывается длительность

- При изменении длительности пересчитывается объем ресурсов

- При изменении длительности и объема ресурсов трудозатраты не меняются – верный ответ

- После какого назначение происходит вычисление затрат в MS Project:

- После каждого

- После последнего

- После первого – верный ответ

- Выбирается в ручном режиме

- Для назначения материальных ресурсов необходимо ввести:

- Только общее количество материального ресурса, необходимого для задачи в целом

- Только скорость его потребления в заданный временной интервал

- Общее количество материального ресурса, необходимого для задачи в целом и скорость его потребления в заданный временной интервал

- Общее количество материального ресурса, необходимого для задачи в целом или скорость его потребления в заданный временной интервал – верный ответ

- Базовый план образуется:

- Самостоятельно

- Из фактического плана

- Текущего плана – верный ответ

- Как разность между фактическим и текущим планом

- Для устранения нарушения срыва директивных сроков не подходит:

- Пересмотреть длительности и/или назначения ресурсов на задачах

- Пересмотреть характеристики суммарных задача / этапов

- Пересмотреть директивные сроки – верный ответ

- Microsoft Project 2010 определяет не-критический путь, как:

- Совокупность 100% выполненных задач и задач имеющих резервы по времени – верный ответ

- Совокупность 100% выполненных задач

- Задач имеющих резервы по времени

- В колонке «Отклонение» (при выборе представления «Диаграмма Ганта» и таблицы «Затраты») отображается значение разницы затрат между колонками:

- «Фиксированные затраты» и «Базовые затраты»

- «Затраты» и «Базовые затраты» - верный ответ

- «Фиксированные затраты» и «Затраты»

- Перегруженные ресурсы в MS Project:

- Выделяются красным цветом и индикатором красный человечек – верный ответ

- Не выделяются

- Ресурсное выравнивание доступно для ресурсов:

- Издержек

- Материальных

- Трудовых – верный ответ

- Специально, для ресурсного выравнивания служит представление:

- Сетевой график

- Форма задач

- Форма ресурсов

- Планировщик групп – верный ответ

- Какое поле не является настраиваемым:

- Базовая длительность – верный ответ

- Затраты

- Код структуры

- Начало

- Текст

- Основными составляющими процесса управления риском не является:

- Выявление источников риска;

- Анализ и оценка риска;

- Определение реакции на риск;

- Планирование расходов в чрезвычайных обстоятельствах;

- Создание резервов на случай чрезвычайных обстоятельств

- Сетевое планирование – верный ответ

- Что не является вариантом реакции на риск:

- Снижение или сохранение риска

- Переадресация риска

- Структура разбиения работ по этапам – верный ответ

- Участие в рисках

- Сокращение времени работы над проектом достигается:

- сокращением одного или большего количества действий (операций) на критическом пути – верный ответ

- сокращением одного или большего количества произвольных действий (операций) проекта

- сокращением одного или большего количества действий (операций) на не-критическом пути

- Величина и количество резервов на случай непредвиденных обстоятельств не зависят от:

- "новизны" проекта

- неточности в оценках времени и затрат

- технических проблем

- размера бюджета проекта

- небольших изменений в масштабе

- непредвиденных проблем

- Зависят ли резервы управления от сметных резервов:

- Да

- Нет – верный ответ

- Зависят, но при определенных обстоятельствах

- Какие риски не являются проектными:

- Риски расписания

- Бюджетные риски

- Ресурсные риски

- Операционные риски

##### Экзамен

Вопросы к экзамену по дисциплине

##### «Управление проектами»

- Области применения и преимущества проектного управления?

- Какие основные концепции УП?

- Стандарты в области управления проектами (УП), возможность их применения в российских условиях.

- Основные типы организационных структур: функциональная, матричная, проектная; их сходства и отличия.

- Основные роли участников проектов. Разделение ответственности и полномочий: заказчик, спонсор, руководитель проекта, участник проекта.

- Управление структурами проектов.

- Проектный офис, управляющие комитеты, менеджер проекта.

- Принципы корпоративной методологии и информационной системы управления проектами в компании.

- Какие процессы относятся к инициации и управлению рисками в инновационных проектах и программах?

- Постановки целей проекта для создания нового бизнеса?

- Разделы Устава проекта; Разделы бизнес-плана проекта.

- Назначение менеджера проекта, управление персоналом и взаимодействиями в комплексных проектах

- Структура проекта, назначение ключевых ролей, планирование взаимодействия и коммуникаций.

- Декомпозиция целей, построение иерархической структуры работ.

- Разработка расписания, построение сетевой диаграммы и диаграммы Гантта.

- Планирование ресурсов, разработка бюджета проекта.

- Управление рисками и создание планов реагирования проекта.

- Как определяется последовательность шагов процедуры планирования проекта?

- Какие аспекты организации коммуникации внутри проекта обеспечивают эффективное распределение информации?

- Контрактное и административное завершение.

- Обсуждение результатов, извлеченные уроки и архив проекта.

- Что такое PMBOK? Представьте системную модель управления проектами.

- Критерии качества проекта.

- Как определить удовлетворяет ли проект ожиданиям заказчика и как необходимо реагировать, если у заказчика изменились ожидания?

- Как должно осуществляться планирование ресурсов по проекту?

- Что включает в себя контроль стоимости?

- Перечислите факторы, вызывающие изменения базового плана. Необходимо ли согласование изменений с участниками проекта?

- Какая отчетная информация необходима для эффективных коммуникаций по проекту?

- Что такое базовый стоимостной план проекта? Как он формируется?

- Чем отличаются функции управления от областей знания?

- Планирование расходов и контроль расходов базируются на одной и той же предметной области?

- Какие процессы включает в себя управление качеством проекта?

- Как определить, что проект удовлетворяет требованиям, ради которых он был предпринят?

- Выбор организационной формы управления.

- Исполнение и контроль проекта.

- Цели и содержание процесса контроля проекта.

- Отслеживание фактического выполнения работ.

- Измерение прогресса и анализ результатов.

- Корректирующие действия.

- Управление изменениями.

- Управление коммуникациями проекта.

- Цели и принципы создания автоматизированной информационной системы управления проектом.

- Структура и основные элементы информационной системы управления проектами.